# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(Tervezet – Informatikai Rendszerkorszerűsítés)

amely létrejött egyrészről a

Megrendelő:

- Név: Puskás Tivadar Egyetemért Alapítvány / Puskás Tivadar Egyetem

- Képviselő: Rektor

- Cím: 6500 Baja, Bácska tér 2.

- Adószám: 19195718-2-19

(továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a

Vállalkozó:

- Név: Nemzeti Informatikai Infrastruktúráért és Biztonságért KFT. (NIIB)

- Képviselő: Vér Bence, Projektvezető / Főosztályvezető

- Csapattag: Basa Martin

- Cím: 6000 Kecskemét, Akadémia körút 10.

- Adószám: 38195919-1-51

(továbbiakban: Vállalkozó)

között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

### 1. A Szerződés Tárgya

1.1. A Megrendelő megbízza a Vállalkozót a "Puskás Tivadar egyetem hálózati infrastruktúrájának korszerűsítése" (Projektazonosító: UNI-2026) elnevezésű projekt kivitelezésével.

1.2. A projekt célja az egyetem elavult hálózati infrastruktúrájának cseréje egy korszerű, modern, redundáns Cisco eszközparkra, amely képes kiszolgálni a megnövekedett hallgatói létszámot és biztosítja a központilag menedzselhető vezeték nélküli hálózatot.

1.3. A teljesítés helye: Az egyetem Főépülete (Központ), valamint három kara: Informatikai Kar, Műszaki Kar és Gazdaságtudományi Kar.

### 2. Műszaki Tartalom és Specifikáció

A Vállalkozó vállalja az alábbi műszaki feladatok elvégzését és eszközök telepítését a Projektspecifikáció alapján:

2.1. Hálózati Topológia és Struktúra

- Hierarchikus hálózati modell (Core, Distribution, Access rétegek) kiépítése.

- Logikai szegmentálás 5 VLAN használatával (Diák, Tanár, Guest, Management, GH).

- Redundancia biztosítása HSRP protokollal és Etherchannel link aggregációval.

- Dual-Stack IPv4 és IPv6 címzés bevezetése (kísérleti jelleggel a Műszaki Karon tunneling technológiával).

2.2. Eszközpark (Hardver) A Vállalkozó az alábbi eszközöket (vagy azokkal egyenértékűeket) szerzi be és üzemeli be:

- Core réteg: 1 db Cisco C8500-12X4QC router, Cisco Firepower 3105 ASA tűzfal.

- Szerverek: 2 db Dell PowerEdge R770 (Intel Xeon 6, 512 GB RAM, 32 TB SSD).

- Distribution réteg: 9 db Cisco C9404R moduláris switch (C9400-SUP1-1XL supervisor, 24 portos 10G modul) + 5 db tartalék eszköz.

- Access réteg: 20 db Cisco C9200L-24P-4X-M switch.

- Wireless: 3 db Cisco CW9800L WLC vezérlők és 12 db Cisco 9130AXI-E Wi-Fi 6 Access Pointok.

- Kábelezés: OM4 optikai kábelek a gerinchálózaton, S/FTP Cat6a végpontok.

2.3. Szoftveres környezet és Szolgáltatások

- Windows Server (Active Directory, DNS, DHCP, SMB kvóták) és Debian Linux (Backup, Web, vészhelyzeti DHCP) telepítése.

- VPN hozzáférés biztosítása (FTP eléréshez), RADIUS alapú Wi-Fi hitelesítés.

- Biztonsági protokollok: Port-security, BPDU guard, DHCP snooping, ACL szabályok.

### 3. Vállalkozói Díj és Fizetési Feltételek

3.1. A Felek a projekt teljes költségkeretét ~554.000.000 Ft, azaz ötszázötvennégymillió forintban állapítják meg.

3.2. Az összeg tartalmazza:

- A hálózati eszközök és szerverek beszerzési árát.

- A tervezési és kivitelezési munkadíjat (2 fős tervezői csapat és NIIB munkatársak).

- A szoftverek konfigurálását és a rendszer átadását.

3.3. A kifizetés ütemezése a teljesítési igazolások alapján történik.

### 4. Ütemezés és Határidők

A projekt várható átfutási ideje a Projektalapító okirat alapján (a 2025. november 2-i kezdést alapul véve):

- Tervezés: kb. 3 hónap.

- Megvalósítás: kb. 6 hónap.

- Tesztelés: kb. 3 hónap (beleértve a terheléses és biztonsági teszteket).

- Várható átadás: A tesztidőszak lezárultával.

- Tesztüzem elérhetősége: Tervezetten januárra.

### 5. Kockázatok és Feltételezések (Scope Management)

5.1. In-scope (A szerződés része): Infrastruktúra kiépítés, eszköz konfiguráció, monitorozás, szerver beállítás. 5.2. Out-of-scope (Nem a szerződés része): Hallgatói programok telepítése a végpontokra, egyedi AD szabályok.

5.3. Kockázatkezelés és Kábelezés: A Vállalkozói díj azon a feltételezésen alapul, hogy a Megrendelő épületeiben meglévő kábelezés részben felhasználható. Amennyiben ez a feltételezés hamisnak bizonyul, úgy új CAT6E/Cat6a kábelek beszerzése és kiépítése válik szükségessé a PoE eszközök ellátása érdekében.

- Ebben az esetben a szerződés összege, a megvalósítási határidő és a projekt terjedelme (épületi átalakítások miatt) módosul.

5.4. A régi számítógépek integrálhatósága: Amennyiben a régi munkaállomások nem kompatibilisek a modern biztonsági protokollokkal, azok cseréje szükséges lehet, ami nem képezi a jelenlegi költségvetés részét.

### 6. Átadás-Átvétel és Dokumentáció

6.1. A Vállalkozó köteles az alábbi dokumentumokat átadni:

- Részletes logikai és fizikai topológia tervrajzok.

- Terheléses és biztonsági tesztek jegyzőkönyvei.

- Átadási dokumentáció és specifikációk.

6.2. Az átvétel feltétele a rendszer 99,5%-os rendelkezésre állásának igazolása és a Wi-Fi 6 hálózat működőképessége.

### 7. Záró Rendelkezések

7.1. Jelen szerződést a Felek elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Kelt: ........................................, 20...... ...........................

…………………………	…………………………

(Megrendelő)	(Vállalkozó)

Megrendelő: Rektor

Puskás Tivadar Egyetemért Alapítvány, NIIB KFT. (Megrendelő) (Vállalkozó)